## CB-0402F PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 1
| Fecha | 2018-11-16
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 | 1 | 2018 2018 | 136 | 3.1.1 | La administración no realizó reservas viales y reportes de intervención al sector movilidad en las vigencias anteriores, lo cual dificulta la identificación de tramos con pólizas de estabilidad vigentes. | 1 | Incluir para las próximas contrataciones de obra pública de malla vial, dentro del anexo técnico, la obligatoriedad de realizar la revisión de antecedentes relacionados con pólizas, intervenciones y estado de reserva ante el IDU, así como reportar las intervenciones realizadas en la ejecución del contrato de manera trimestral. | Revisión de antecedentes y reporte de intervenciones | No de procesos aperturados de OP de malla vial con clausula de obligotoriedad de revisión de antecedentes, reserva y reporte de intervención/No de procesos aperturados de OP de malla vial celebrados | 100 | Contratación del FDL | 2019-01-01 | 2019-11-15
2 | FILA_2 | 1 | 2018 2018 | 136 | 3.1.1 | Falta de seguimiento y control a los productos entregados por la interventoria por parte de la supervisión de los contratos | 2 | Comunicar a los supervisores y apoyo la supervisión, las obligaciones establecidas en el Manual de Supervisión de la SDG | Comunicación del Manual de Supervisión | No de supervisores y apoyos comunicados/NO de supervisores y apoyos designados | 100 | Contratación del FDL | 2018-12-01 | 2019-03-30
3 | FILA_3 | 1 | 2018 2018 | 136 | 3.1.2 | Falta de control documental respecto a los expedientes contractuales | 1 | Realizar la totalidad de las aprobaciones de pólizas directamente en la plataforma SECOPII | Aprobación de pólizas en SECOP II | No de polizas aprobadas en SECOP II/No de pólizas aporbadas | 100 | Contratación del FDL | 2018-12-01 | 2019-03-30
4 | FILA_4 | 1 | 2018 2018 | 136 | 3.1.3 | Falta de articulación entre el contratista de gerencia en la atención de auditorias de entes de control | 1 | Incluir en próximos contratos de gerencia asociado a la obligación de atención a entes de control, el "Protocolo para atención oportuna a entes de control" | Inclusión de Protocolo en contratos de gerencia | No de protocolos incluidos en contratos de gerencia/No de contratos de gerencia firmados por el FDL | 100 | Contratación del FDL | 2019-01-01 | 2019-11-15
5 | FILA_5 | 1 | 2018 2018 | 136 | 3.1.4 | Falta de control en las publicaciones realizadas | 1 | Realizar la totalidad de los contratos en la plataforma SECOP II de tal manera que se publica de manera imediata la contratación del FDL | Contratos publicados | No de contratos realizados en SECOPII/No de contratos celebrados Por el FDL | 100 | Contratación del FDL | 2018-12-01 | 2019-03-30
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018

## CB-0402M PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 1
| Fecha | 2018-11-16
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018